Приложение

к  постановлению

администрации МР «Бабынинский район»

от  28.12.2022года. № 747

Муниципальная программа

«Развитие культуры в муниципальном районе «Бабынинский район»

на 2021-2024 годы»

Паспорт

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном районе «Бабынинский район» на 2021-2024 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке Программы | Распоряжение администрации МР «Бабынинский район» от 23.10.2019 №463-р «О разработке муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном районе «Бабынинский район» на 2021-2024 годы» |
| Заказчик Программы | Администрация МР «Бабынинский район» |
| Исполнитель-координатор программы | Отдел культуры администрации МР «Бабынинский район» |
| Разработчик Программы | Отдел культуры администрации МР «Бабынинский район» |
| Исполнители программы | - МКУК «Бабынинский районный Дом культуры»; - МКОУ ДО «Детская школа искусств» п. Бабынино; - МКУДО «Детская школа искусств» п. Воротынск; - МКУК «Бабынинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» - МКУК сельские Дома культуры |
| Цель Программы | Создание благоприятных условий для комплексного развития культурного потенциала, населения и успешного функционирования учреждений культуры и дополнительного образования в сфере искусств Бабынинского района. |
| Задачи Программы | - Развитие человеческого потенциала, через обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни; - стимулирование культурно-досуговой деятельности и народного творчества на территории МР «Бабынинский район»; - развитие дополнительного образования в сфере культуры, направленного на успешную социализацию и творческую самореализацию детей; - совершенствование системы информационно-библиотечного обслуживания пользователей муниципальных библиотек; - сохранение, благоустройство и популяризация выявленных объектов культурного наследия; - укрепление материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры; - поддержание действующих волонтерских инициатив молодежи на территории МР «Бабынинский район», в том числе в сфере сохранения культурного наследия. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями культуры (единиц); - количество посетителей мероприятий, проведенных учреждениями культуры ( чел.); - количество участников клубных формирований (чел.); - количество экземпляров библиотечного фонда муниципальных библиотек (тыс. экз.); - увеличение посещаемости муниципальных библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках; - число обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств (человек); - количество построенных, отремонтированных объектов культуры и дополнительного образования в сфере искусств от общего числа зданий (процент). |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2021-2024 годы, в один этап. |
| Подпрограммы муниципальной программы | - «Сохранение, возрождение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел в Бабынинском районе на 2021 – 2024 годы» - «Развитие муниципальных библиотек МР «Бабынинский район» на 2021-2024 годы» - «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» - «Поддержка добровольческого движения в МР «Бабынинский район» на 2021-2024 годы» |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | в 2021 г. – 62202,7 тыс. рублей; в 2022 г. – 64858,7 тыс. рублей; в 2023 г. – 91680,4 тыс. рублей; в 2024 г.- 86497,0 тыс. рублей; Всего 305238,4 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Ожидаемый конечный результат: - увеличение количества культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями культуры до 3312; - увеличение числа посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культуры до 127 527 чел.; - увеличение количества участников клубных формирований до 2241чел.; - увеличение количества экземпляров библиотечного фонда муниципальных библиотек до 142189 тыс. экз.; - увеличение числа посещений муниципальных библиотек до 71787 человек; -увеличение числа посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых в муниципальных библиотеках до 19029 чел.; -увеличение количества обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств до 639 человек»; - увеличение количества отремонтированных и благоустроенных выявленных объектов культурного наследия (Воинских захоронений), на которых проведены ремонтно-реставрационные работы до 5 объектов; - увеличение количества детей и подростков, вовлеченных в волонтерские отряды и проведение альтернативных мероприятий; |
| Организация управления программой и контроль за ходом ее организации | Постановление администрации МР «Бабынинский район» №756 от 02.08.2013 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ МР «Бабынинский район», их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ МР «Бабынинский район». Контроль за ходом реализации программы осуществляет отдел культуры администрации МР «Бабынинский район». |

- Сущность решаемых программой проблем.

Развитие сферы культуры в настоящий момент является важнейшим национальным приоритетом развития страны.

В Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года  указывается на необходимость создания условий для устойчивого развития сферы культуры, направленных на обеспечение максимальной доступности для граждан России культурных благ и образования в сфере культуры и искусства; сохранение культурного наследия России; повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры.

Для достижения качественных результатов в сфере культуры муниципального района "Бабынинский район" выделяем следующие приоритетные направления:

- обеспечение максимальной доступности для жителей района культурных благ и образования в сфере культуры и искусства (развивать на базе муниципальных библиотек, многофункциональные культурные комплексы, приобрести автоклуб для выездных мероприятий, развитие и поддержка гастрольной, выставочной и фестивальной деятельности на территории района и области, обеспечение доступности культурных благ и услуг для граждан с ограниченными возможностями, совершенствование системы поддержки детского и юношеского творчества, проводить профориентационную работу с выпускниками для  подготовки кадров в сфере культуры на базе ведущих высших учебных заведений отрасли, развитие системы непрерывного профессионального образования в сфере культуры и искусства, укрепление материально-технической, учебной и базы образовательных учреждений отрасли, сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры и искусства и т.д.).

- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры (внедрение инновационных форм деятельности культурно-досуговых учреждений района  учетом потребностей различных социально-возрастных групп населения; обеспечение инновационного развития организаций культуры, обеспечение условий для функционирования и развития библиотечной системы, развитие механизмов поддержки творческой деятельности в сфере культуры и искусства, в том числе традиционной народной культуры, развитие системы стимулирования и поддержки новых направлений, видов и жанров искусства, содействие развитию культурного потенциала поселений, поддержка культурных инициатив).

- сохранение и популяризация социально-культурного наследия населения Бабынинского района (возрождение, сохранение и развитие традиционных культур, народных промыслов и ремесел, сохранение и пополнение библиотечного, фото-, видео- и аудиофондов, мониторинг состояния и использования выявленных объектов культурного наследия,  составление и публикация свода выявленных   объектов историко-культурного наследия, проведение  ремонтных работ, благоустройство территории выявленных объектов культурного наследия,  перевод в электронный вид фото-, видео- и аудиофондов, создание инфраструктуры доступа населения к ним с использованием сети Интернет,)

- использование культурного потенциала Бабынинского района  для формирования положительного образа страны за рубежом (поддержка международных фестивалей и выставок, проходящих в регионах).

- совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития сферы культуры (расширить перечень платных услуг, совершенствовать и формировать новые методы и средства системы повышение квалификации специалистов, активизировать информационную поддержку культурных мероприятий).

- Муниципальные учреждения культуры решают поставленные перед ней задачи в тесном взаимодействии с органами власти регионального и муниципального уровней, учреждениями, общественными организациями, творческими союзами.

На территории МР «Бабынинский район» функционируют 32 учреждения  сферы культуры. Сеть учреждений культуры состоит из 15 учреждений культурно-досугового типа,  15 библиотек, и 2 учреждений дополнительного образования.

Работа районных  учреждений культуры: муниципального казенного учреждения культуры «Бабынинский районный Дом культуры», муниципального казенного учреждения культуры «Бабынинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» п. Бабынино и муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Воротынская школа искусств» направлена на удовлетворение творческих и образовательных потребностей всех категорий населения Бабынинского района.

Муниципальное казенное учреждение культуры «Бабынинский районный Дом культуры» координирует работу всех муниципальных культурно-досуговых учреждений района, выполняя функции методического центра по всем направлениям народного творчества, организует культурно-досуговое обслуживание населения района. За последние годы в районе созданы и работают 118 клубных формирований (кружков) самодеятельного народного творчества,   из которых  4 имеют звание «Народный». В клубных формированиях занимаются 1260 человек, из них 1100 дети и молодежь.

С каждым годом увеличивается количество проводимых культурно-досуговых мероприятий. В 2019 году провели 2 652 культурно-массовых мероприятий. Которые посетили 91 091зрителей, из них больше  половины - дети. В целях увеличения посещений в муниципальных учреждениях разрабатываются новые формы работы по привлечению зрительской аудитории.

Услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ и

предпрофессиональных программ в области искусства оказывают 2 муниципальных учреждения  дополнительного образования: МКОУ ДО «Детская школа искусств» п. Бабынино и МКУДО «Воротынская школа искусств». Школы искусств обеспечивают доступность образовательного процесса, удовлетворяют потребности детей в интеллектуальном и культурном развитии, предоставляют самые широкие возможности для успешного освоения образовательных программ, создают условия для постоянного повышения уровня профессионального мастерства преподавателей, ведут пропаганду музыкального искусства среди населения с целью привлечения большего числа детей к обучению музыке.

В детских школах искусств района обучается более 600 детей и подростков на следующих отделениях: музыкальное; хоровое, хореографическое, изобразительного искусства, фольклорное,  эстрадный вокал; отделение обще-эстетического раннего развития детей, на котором учащиеся (4-6 лет).

Ежегодно самые достойные обучающиеся детских школ искусств являются стипендиатами Главы администрации МР «Бабынинский район» «Юные дарования».

С каждым годом увеличивается число обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, которые являются первой ступенью профессионального образования, позволяющее продолжить обучение в профильных средних и высших учебных заведениях (колледжах и институтах искусств, консерваториях). В 2019 году их число составляло 209 обучающихся, в 2020 году – 286 обучающихся.

Лучшие обучающиеся школ искусств достойно представляют Бабынинский район на конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня.

На территории муниципального образования «Бабынинский район» действуют 15 общедоступных библиотек, объединенных в муниципальное казенное учреждение культуры «Бабынинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» (центральная районная библиотека, районная детская библиотека, Воротынская муниципальная библиотека и 13 сельских библиотек-филиалов).

На базе районной библиотеки создана модельная библиотека, которая располагает достаточно хорошо укомплектованным фондом на традиционных и электронных носителях информации, а также необходимым набором технического и компьютерного оборудования с выходом в Интернет.

Книжный фонд  библиотек  составляет 142,1 тыс. экземпляров. Ведётся электронный каталог и электронная краеведческая картотека, которая насчитывает 4000 названий. Библиотеки района обеспечивают  потребности населения в свободном доступе к информации. Сегодня библиотеки являются не только надежными хранителями культурного наследия поколений, просветительскими центрами, но и служат современными коммуникативными площадками.

На сегодняшний день на территории МР «Бабынинский район» расположено 5 Братских захоронений советских воинов, погибших во время Великой Отечественной войны, которые являются выявленными объектами культурного наследия (в соответствии с решением малого совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 №76 «Об утверждении списка памятников истории и культуры области и принятии их на государственную охрану») .

Большинство захоронений  нуждается в проведении ремонтно-реставрационных работ и поэтому важнейшую роль приобретает задача своевременного проведения работ по сохранению памятников истории и культуры. Решение этих задач осуществляется программным методом в рамках  федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы»

Несмотря на достигнутые положительные результаты деятельности в сфере культуры МР «Бабынинский район», отрасль нуждается в более интенсивной муниципальной поддержке. Главной проблемой ресурсного характера муниципальных учреждений культуры является их материально-техническое обеспечение, которое  требует дальнейшего укрепления, что возможно при увеличении объемов финансирования:

- низкое в материально-техническом отношении состояние около 50 процентов сельских клубов и общедоступных библиотек по помещениям, оборудованию, мебели, специализированному оборудованию, необходимому  для осуществления профильной деятельности, что не соответствует современным требованиям к  заведениям сферы;

- недостаточная информатизация учреждений культуры (отсутствует доступ к интернету у 50 % сельских домов культуры) , сдерживающая возможности учреждений по продвижению услуг на основе современных информационно-коммуникационных технологий;

- нехватка средств на проведение противоаварийных и ремонтных работ;

- отсутствует оборудование для обслуживания инвалидов и других маломобильных категорий населения;

- МКУК «Бабынинский РДК» признан аварийным. Необходимо  строительство нового здания районного дома культуры и здания сельского дома культуры в село Вязовна.

Недостаточное оснащение учреждений культуры современным высокотехнологичным оборудованием для досуговой и творческой деятельности снижает качество культурно-досуговых услуг, что влечет за собой увеличение  разрыва между культурными потребностями населения и возможностями их удовлетворения и соответственно к снижению посещаемости.

Существенной  проблемой является и   кадровое обеспечение учреждений культуры, особенно в сельских учреждениях. Наблюдаются тенденции "старения" и снижения квалификации кадров, роста несоответствия их профессиональных знаний и умений вызовам сегодняшнего дня, низкий процент работников с высшим образованием, особенно в сельских учреждениях.

Детским школам искусства нужны аккомпаниаторы,  педагоги по хореографии, по классическому и народному вокалу, преподаватели духовых и ударных инструментов.

В библиотечной системе   проблема комплектования библиотечных фондов стоит особенно остро. Рекомендуемый уровень ежегодных новых поступлений в библиотечные фонды составляет 200 экземпляров на 1000 жителей. 
          Слабое ежегодное обновление фондов приводит к ситуации, когда от 60 до 80 процентов библиотечного фонда состоит из морально и физически устаревшей литературы, что не способствует полноценному удовлетворению образовательных и культурных запросов библиотек.
Все это не позволяет библиотекам выполнять их социальную функцию общедоступных центров культуры, информации, эстетического и нравственного развития жителей, воспитания детей и молодежи, что и подтверждается отрицательной динамикой таких показателей, как количество зарегистрированных читателей и количество посещений.

Отсутствие решения вышеперечисленных проблем в среднесрочной перспективе может привести к следующим негативным последствиям:

снижению привлекательности населенных пунктов района как места проживания в связи с оскудением рынка культурно-досуговых и библиотечно-информационных услуг и, как следствие, снижению культурного и творческого потенциала населения, развитию негативных социальных явлений в результате незанятости населения в свободное время.

Реализация Программы к 2024 году позволит оптимизировать и модернизировать сеть муниципальных учреждений культуры, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ, способствовать внедрению современных информационных и творческих технологии в культурную деятельность, улучшить систему широкой информированности населения о культурной жизни района и установить устойчивую обратную связь.

Это будет способствовать сохранению и популяризации культурно-исторического наследия; модернизации культурного обслуживания жителей села при сохранении историко-культурной среды территорий - мест формирования традиционной культуры.

В результате повысится доступность культурных услуг для всех категорий и групп населения, в том числе путем внедрения дистанционных культурных услуг
          Одним из важнейших результатов реализации Программы должно стать доведение размера средней заработной платы работников учреждений культуры до уровня средней заработной платы в Калужской области.

2. Основные цели и задачи Программы

Формулировка цели муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном районе «Бабынинский район» на 2021-2024 годы» (далее – Программа) определяется приоритетами муниципальной политики, ключевыми проблемами и современными вызовами в рассматриваемой сфере.

Программа направлена на сохранение и развитие сети муниципальных учреждений культуры, на реализацию их богатого творческого потенциала, что должно вовлечь в культурный процесс самые разные слои населения. Основной целью программы является комплексное развитие культурного потенциала, населения и успешного функционирования учреждений культуры и дополнительного образования в сфере искусств Бабынинского района.

Достижение данной цели предполагается посредством решения взаимосвязанных и взаимодополняющих задач, отражающих установленные полномочия муниципальных органов власти в сфере культуры:

      - развитие человеческого потенциала через обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни;

      - стимулирование культурно-досуговой деятельности и народного творчества на территории МР «Бабынинский район»;

      - развитие дополнительного образования в сфере культуры, направленного на успешную социализацию и творческую самореализацию детей;

      - совершенствование системы информационно-библиотечного обслуживания пользователей муниципальных библиотек;

5.сохранение, благоустройство и популяризация выявленных объектов культурного   наследия;

6. укрепление материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры;

7. поддержание действующих волонтерских инициатив молодежи на территории МР «Бабынинский район», в том числе в сфере сохранения культурного наследия.

В рамках муниципальной программы планируется реализация следующих подпрограмм:

- «Сохранение, возрождение  и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел в Бабынинском районе на 2021 – 2024 годы»

- «Развитие  муниципальных библиотек МР «Бабынинский  район» на 2021-2024 годы»

- «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»

- «Поддержка добровольческого движения в МР «Бабынинский район»  на  2021-2024 годы»

Перечень основных мероприятий, входящих в подпрограммы муниципальной программы, определен исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации.

Мероприятия имеют комплексный характер, каждое из которых представляет совокупность взаимосвязанных действий управления и подведомственных учреждений по достижению показателей (индикаторов) в рамках одной задачи подпрограммы муниципальной программы.

Перечень основных мероприятий, подпрограмм муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов приведен в приложении 1 к муниципальной программе.

3.Сроки реализации Программы.

Муниципальная программа реализуется в 2021 - 2024 гг., в 1 этап

4. Финансовое обеспечение Программы.

Программа финансируется за счет средств бюджета МР «Бабынинский район».

Финансовое  обеспечение Программы осуществляется в соответствии с перечнем программных мероприятий на основании нормативных правовых актов, действующих на территории МР «Бабынинский район», на основании договоров, заключаемых с исполнителями отдельных мероприятий Программы, на основе государственных контрактов, заключаемых по итогам размещения заказов на выполнение работ, оказание услуг.

При реализации Программы возможно возникновение финансовых рисков, связанных с:

- увеличением затрат на отдельные программные мероприятия, связанные с разработкой проектно-сметной документации, в связи с чем уточняются объемы финансирования по объектам, что потребует внесения изменений в Программу;

- более высоким ростом цен на отдельные виды услуг, оказание которых предусмотрено в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия;

- возникновением бюджетного дефицита и недостаточным уровнем бюджетных расходов на курируемые сферы. Возникновение данных рисков может привести к сокращению объемов и прекращению финансирования мероприятий программы. Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- проведение мониторинга выполнения Программы, регулярного анализа

-ежегодное уточнение объемов финансовых средств на реализацию Программы из бюджета МР «Бабынинский район», в соответствии с решениями Районного Собрания МР «Бабынинский район» на очередной финансовый год и на плановый период.

-определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- перераспределение объёмов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов.

1. Основные мероприятия Программы по муниципальному казенному учреждению культуры

«Бабынинская межпоселенческая централизованная библиотечная система»

| № п.п. | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственные за реализацию мероприятия | Источники финансирования | Сумма расходов (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1.1. | Отраслевой системы оплаты труда работников учреждения с начислениями | 2021-2024 | Отдел культуры, МКУК «Бабынинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» | Местный бюджет | 44905,0 | 10115 | 10858,4 | 11600 | 12100 |
| 1.2. | Содержание учреждения (коммунальные услуги, услуги связи, приобретения, текущие ремонтные работы) | 2021-2024 | Отдел культуры, МКУК «Бабынинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» | Местный бюджет | 2103,0 | 633 | 355,2 | 490 | 500 |
| 1.3. | Ремонт здания районной библиотеки. | 2021-2024 | Отдел культуры, МКУК «Бабынинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» | Местный бюджет | 2000,0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
| 1.4. | Обслуживание системы пожарной безопасности и приборов учета теплоэнергии | 2021-2024 | Отдел культуры, МКУК «Бабынинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» | Местный бюджет | 595,0 | 205 | 277 | 130 | 135 |
| 1.5. | Подписка на периодические издания, комплектование библиотечного фонда. Издательская деятельность. | 22021-2024 | Отдел культуры, МКУК «Бабынинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» | Местный бюджет Областной бюджет Област. бюджет | 1624,0 | 424,0 | 472,1 79,6 | 400,0 | 450,0 |
| 1.6. | Организация и проведение мероприятий к памятным и знаменательным датам календаря. | 2021-2024 | Отдел культуры, МКУК «Бабынинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» | Местный бюджет | 256,0 | 1,0 | 5,0 | 85,0 | 90,0 |
| 1.7. | Создание муниципальной модельной библиотеки(5000,0). (дизайн-проект-50,обучение сотрудников-53,0, приобретение компьютерного оборудования-750,0, приобретение мебели для библиотек-450,0) | 2021-2024 | Отдел культуры, МКУК «Бабынинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» | Местный бюджет Областной бюджет | 6303,0 |  | 0 | 6253,0 |  |
| 1.8. | Приобретение библиобуса. | 2021-2024 | Отдел культуры, МКУК «Бабынинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | Повышение квалификации работников. Целевое направление на обучение в профильные ВУЗы и СУЗы.Оценка условий труда, проведение медицинских осмотров. | 2021-2024 | Отдел культуры, МКУК «Бабынинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» | Местный бюджет | 355,0 | 0 | 146,3 | 120,0 | 125,0 |
| 1.10 | Установка противопожарной безопасности библиотек , текущие ремонтные работы библиотек. | 2021-2024 | Отдел культуры, МКУК «Бабынинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» | Местный бюджет | 944,0 | 344 | 47,8 | 200,0 | 200,0 |
| 1.11 | Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры | 2021 год |  |  | 105,0 | 105 | 0 |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  | 58946,3 | 11827 | 12241,3 | 20278 | 14600 |

2. Основные мероприятия Программы по муниципальному казенному учреждению культуры

«Бабынинский районный Дом культуры»

| 2.1. | Отраслевой системы оплаты труда работников учреждения с начислениями. | 2021-2024 | Отдел культуры, МКУК «Бабынинский районный Дом культуры» | Местный бюджет | 42131,8 | 10207,0 | 10524,8 | 10400,0 | 11000,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Содержание учреждения (услуги связи, коммунальные услуги, приобретения, текущие ремонтные работы) | 2021-2024 | Отдел культуры, МКУК «Бабынинский районный Дом культуры» | Местный бюджет | 3656,1 | 841,0 | 965,7 | 900,0 | 950,0 |
| 2.3 | Укрепление материально-технической базы учреждения (Приобретение автоклуба) | 2021-2024 | Отдел культуры, МКУК «Бабынинский районный Дом культуры» | Местный бюджет | 0 |  | 0 |  |  |
| 2.4. | Обслуживание системы пожарной безопасности и приборов учета теплоэнергии | 2021-2024 | Отдел культуры, МКУК «Бабынинский районный Дом культуры» | Местный бюджет | 675 | 65,0 | 60 | 270,0 | 280,0 |
| 2.5. | Проведение культурно массовых мероприятий по праздничному обслуживанию обслуживанию населения района. | 2021-2024 | Отдел культуры, МКУК «Бабынинский районный Дом культуры» | Местный бюджет | 1783 | 273,0 | 270,0 | 600,0 | 640,0 |
| 2.6 | Поддержка деятельности народных самодеятельных коллективов, действующих в учреждениях культуры | 2021-2024 | Отдел культуры, МКУК «Бабынинский районный Дом культуры» | Местный бюджет | 679,0 | 189,0 | 20,0 | 230,0 | 240,0 |
| 2.7. | Приобретение мебели, мягкого инвентаря, светового оборудования, костюмов. | 2021-2024 | Отдел культуры, МКУК «Бабынинский районный Дом культуры» | Местный бюджет | 2120,2 | 408,0 | 12,8 | 800,0 | 900,0 |
| 2.8 | Повышение квалификации работников. Целевое направление на обучение в профильные ВУЗы и СУЗы. Оценка условий труда, проведение медицинских осмотров. | 2021-2024 | Отдел культуры, МКУК «Бабынинский районный Дом культуры» | Местный бюджет | 314 | 54,0 | 10 | 110,0 | 120,0 |
| 2.9 | «Строительство центра культурного развития в п. Бабынино» с укреплением МТБ | 2021-2024 | Отдел культуры, МКУК «Бабынинский районный Дом культуры» | Федеральный бюджет. Местный бюджет | 11480 | 1980,0 | 0 | 9500 |  |
| 2.10 | Укрепление МТБ домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 2021-2024 | Отдел культуры, МКУК «Бабынинский районный Дом культуры» | Областной бюджет, местный бюджет. | 2802,6 | 980,0 | 392,6 | 660,00 | 770,00 |
| 2.11 | Поддежка общественного движения «Волонтеры культуры» | 2021-2024 | Отдел культуры, МКУК «Бабынинский районный Дом культуры» | Местный бюджет | 27,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  | 65649,9 | 15002,0 | 12262,9 | 23477,0 | 14908,0 |

3. Основные мероприятия Программы по муниципальному казенному образовательному учреждению

дополнительного образования  «Детская школа искусств» п. Бабынино

| 3.1. | Отраслевой системы оплаты труда работников учреждения с начислениями | 2021-2024 | Отдел культуры, МКОУ ДО «ДШИ» п. Бабынино | Местный бюджет | 38737,8 | 8794,00 | 11143,8 | 9100,00 | 9700,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Содержание учреждения (услуги связи, коммунальные услуги, приобретения, текущие ремонтные работы) (1660,0) Капитальный ремонт (5600,0) С укреплением МТБ (1500,0) | 2021-2024 | Отдел культуры, МКОУ ДО «ДШИ» п. Бабынино | Местный бюджет Федеральный бюджет | 8861,7 | 458,0 | 429,1 | 430,00 | 450,00 5600,0 1500,0 |  |
| 3.3 | Укрепление материально-технической базы учреждения (приобретение музыкальных инструментов, мебели, оргтехники, костюмов.) | 2021-2024 | Отдел культуры, МКОУ ДО «ДШИ» п. Бабынино | Местный бюджет | 1058,8 | 79,0 | 589,8 | 190,00 |  | 200,00 |
| 3.4. | Обслуживание системы пожарной безопасности и приборов учета теплоэнергии. | 2021-2024 | Отдел культуры, МКОУ ДО «ДШИ» п. Бабынино | Местный бюджет | 835,9 | 133,0 | 272,9 | 210,00 |  | 220,00 |
| 3.5. | Мероприятия по поддержке и поощрению талантливых и одаренных детей. Участие творческих коллектив в районных, областных, региональных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, смотрах. Целевое направление на обучение в профильные ВУЗы и СУЗы. | 2021-2024 | Отдел культуры, МКОУ ДО «ДШИ» п. Бабынино | Местный бюджет | 533,0 | 23,0 | 160,00 | 170,00 |  | 180,00 |
| 3.6 | Повышение квалификации педагогических и руководящих работников. Оценка условий труда, проведение медицинских осмотров. | 2021-2024 | Отдел культуры, МКОУ ДО «ДШИ» п. Бабынино | Местный бюджет | 452,0 | 62,0 | 120,0 | 130,0 |  | 140,0 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  | 50484,6 | 9549,0 | 12715,6 | 10230,0 |  | 17990,0 |

4. Основные мероприятия Программы по муниципальному казенному  учреждению

дополнительного образования  «Воротынская школа искусств»

(Тыс.рублей)

| 4.1. | Отраслевая система оплаты труда работников учреждения c начислениями | 2021-2024 | Отдел культуры, МКУДО «ВШИ» | Местный бюджет | 86669,8 | 19876,8 | 21165 | 22312,0 | 23316,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Содержание учреждения (услуги связи, коммунальные услуги, приобретения, текущие ремонтные работы) | 2021-2024 | Отдел культуры, МКУДО «ВШИ» | Местный бюджет | 9084,2 | 1445,2 | 2639 | 2400,0 | 2600,0 |
| 4.3 | Укрепление материально-технической базы учреждения. (приобретение музыкальных инструментов) | 2021-2024 | Отдел культуры, МКУДО «ВШИ» | Местный бюджет | 4326,6 | 0 | 326,6 | 2000,0 | 2000,0 |
| 4.3.1 | Укрепление материально-технической базы учреждения. (приобретение мебели) | 2021-2024 | Отдел культуры, МКУДО «ВШИ | Местный бюджет | 1512,3 | 312,3 | 0 | 600,0 | 600,0 |
| 4.3.2 | Укрепление материально-технической базы учреждения. (приобретение оргтехники) | 2021-2024 | Отдел культуры, МКУДО «ВШИ» | Местный бюджет | 1019,8 | 0 | 19,8 | 500,0 | 500,0 |
| 4.3.3 | Укрепление материально-технической базы учреждения. (приобретение сценических костюмов) | 2021-2024 | Отдел культуры МКУДО «ВШИ | Местный бюджет | 1000 | 0 | 0 | 500,0 | 500,0 |
| 4.3.4 | Укрепление материально-технической базы учреждения (обновление библиотечного фонда) | 2021-2024 | Отдел культуры МКУДО «ВШИ | Местный бюджет | 302,5 | 0 | 2,5 | 150,0 | 150,0 |
| 4.3.5 | Укрепление материально-технической базы учреждения ( установка жалюзи на окна) | 2021-2024 | Отдел культуры МКУДО «ВШИ | Местный бюджет | 20 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 |
| 4.4. | Обслуживание системы пожарной безопасности и приборов учета теплоэнергии | 2021-2024 | Отдел культуры, МКУДО «ВШИ» | Местный бюджет | 400,2 | 102,6 | 57,6 | 117,0 | 123,0 |
| 4.5. | Мероприятия по поддержке и поощрению талантливых и одаренных детей . Участие творческих коллектив в районных, областных, региональных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, смотрах. | 2021-2024 | Отдел культуры, МКУДО «ВШИ» | Местный бюджет | 680 | 51,0 | 54 | 300,0 | 275,0 |
| 4.6 | Повышение квалификации педагогических и руководящих работников. Оценка условий труда, проведение медицинских осмотров. | 2021-2024 | Отдел культуры, МКУДО «ВШИ» | Местный бюджет | 749,5 | 96,0 | 28,5 | 300,0 | 325,0 |
| 4.7 | Установка поэтажно системы видео наблюдения внутри помещения, увеличение число камер наружного наблюдения; ТО системы видео наблюдения | 2021-2024 | Отдел культуры, МКУДО «ВШИ» | Местный бюджет | 650 | 0 | 0 | 300,0 | 350,0 |
| 4.8 | Замена входной группы: двери,окна,порог | 2021-2024 | Отдел культуры, МКУДО «ВШИ | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.9 | Замена звукового акустического оборудования, световое оборудование | 2021-2024 | Отдел культуры, МКУДО «ВШИ | Местный бюджет | 4000,0 | 0 | 0 | 2000,0 | 2000,0 |
| 4.10 | Ремонт кабинетов и классов | 2021-2024 | Отдел культуры, МКУДО «ВШИ | Местный бюджет | 2000,0 | 0 | 0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 4.11 | Косметический ремонт фойе | 2021-2024 | Отдел культуры, МКУДО «ВШИ | Местный бюджет | 200,0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.12 | Замена окон на ПВХ, техническое обслуживание окон | 2021-2024 | Отдел культуры, МКУДО «ВШИ | Местный бюджет | 100,0 | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  | 112714,9 | 21883,9 | 24293 | 32639,0 | 33899,0 |

(Тыс.рублей)

5 Основные мероприятия Программы по Отделу культуры администрации МР «Бабынинский район»

| № п.п. | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственные за реализацию мероприятия | Источники финансирования | Сумма расходов (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2024 |
| 5.1. | По отделу культуры | 2021-2024 | Отдел культуры администрации МР «Бабынинский район» | Местный бюджет | 5544,5 | 1468,0 | 1376,5 | 1300,00 |  | 1400,00 |
| 5.2 | По централизованной бухгалтерии | 2021-2024 | Отдел культуры администрации МР «Бабынинский район» | Местный бюджет | 8504,4 | 2035,0 | 1969,4 | 2200,00 |  | 2300,0 |
| 5.3 | Проведение мероприятий районного и областного значения. | 2021-2024 | Отдел культуры администрации МР «Бабынинский район» | Местный бюджет | 2156,4 | 0 | 0 | 756,4 |  | 800,00 |
| 5.4 | Своевременное выполнение региональных плановых мероприятий направленных на реализацию федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | 2021-2024 | Отдел культуры администрации МР «Бабынинский район» | Федеральный бюджет. Местный бюджет. | 2325,8 | 438,0 | 0 | 800,0 |  | 600,00 |
|  | Итого по разделу |  |  |  | 17443,1 | 3940,8 | 3345,9 | 5056,4 |  | 5100,0 |
|  | Всего по программе |  |  |  | 305238,8 | 62202,7 | 64858,7 | 91680,4 | 86497,0 |  |

6.Система целевых индикаторов

Система показателей (индикаторов) муниципальной программы включает взаимодополняющие друг друга индикаторы цели и индикаторы входящих в муниципальную программу подпрограмм.

Показатели (индикаторы) муниципальной программы связаны с основными мероприятиями и позволяют оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2024 года.

Эффективность реализации Программы оценивается по системе целевых индикаторов:

| NN пп | Наименование целевого индикатора | Ед. изме- рения | Базовый показатель по состоянию на 01.01.2020 | Показатели целевых индикаторов по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных домами культуры | ед. | 2652 | 2652 | 2917 | 3100 | 3312 |
| 2 | Количество посетителей мероприятий, проведенных учреждениями культуры . | чел. | 91091 | 91091 | 95252 | 96680 | 127527 |
| 3 | Количество участников клубных формирований | чел. | 1949 | 2044 | 2085 | 2144 | 2241 |
| 4 | Количество экземпляров библиотечного фонда муниципальных библиотек | ед. | 142189 | 142189 | 142189 | 142189 | 142189 |
| 5 | Число посещений муниципальных библиотек | чел. | 65025 | 65253 | 65904 | 66629 | 67409 |
| 6 | Количество посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках | ед. | 18375 | 18416 | 18600 | 18804 | 19029 |
| 7 | Число обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств | чел. | 613 | 618 | 625 | 632 | 639 |
| 8 | Количество отремонтированных выявленных объектов культуры от общего числа зданий | ед. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |