РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02. 12. 2015 г.                                                                                     № 550

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах установленной деятельности (2016 – 2020 годы) в  Бабынинском районе

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 01.12.2014         № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах установленной деятельности (2015 – 2020 годы) в Бабынинском районе (далее – «дорожная карта») (прилагается).

2. Контроль за исполнением  «дорожной карты» возложить на заместителя главы администрации МР «Бабынинский район» Фирсова Н.Я.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2016г. и подлежит  официальному  опубликованию.

Глава администрации                                                                                    Н.А. Калиничев

Приложение к постановлению администрации

МР «Бабыниский район»

От  02.12.2015 г. № 550

План мероприятий («дорожная карта»)

«Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах установленной деятельности (2015 – 2020 годы) в Бабынинском районе

I. Общее описание «дорожной карты»

1. Основные цели «дорожной карты»

Основной целью реализации «дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного доступа (далее - доступность) к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее - МГН) в Бабынинском районе.

Для достижения основной цели «дорожной карты» требуется реализация мероприятий, направленных на решение следующих задач:

- совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в районе;

- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в районе;

- повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в  районе;

- информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в районе;

- преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в  районе.

Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов

и услуг «дорожной карты»

| № п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности % |  |  |  |  |  | Орган (должностное лицо), ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1. | Удельный вес существующих объектов (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечиваются доступ инвалидов: | 47 | 47 | 49 | 52 | 60 | 65 |  |
|  | к месту предоставления услуги; | 47 | 47 | 49 | 52 | 60 | 65 |  |
|  | предоставление им необходимых услуг в дистанционном режиме; | - | - | - | - | - | - |  |
|  | предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и (при необходимости – по территории объекта) в том числе имеются: | 47 | 47 | 50 | 55 | 60 | 65 |  |
|  | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов; | 61 | 61 | 69 | 83 | 83 | 85 |  |
|  | сменные кресла-коляски; | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |
|  | Адаптированные лифты | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  |
|  | поручни; | 47 | 52 | 55 | 56 | 59 | 60 |  |
|  | пандусы; | 47 | 47 | 50 | 53 | 55 | 59 |  |
|  | подъемные платформы (аппарели); |  |  |  |  |  |  |  |
|  | раздвижные двери; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доступные входные группы; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доступные санитарно-гигиенические помещения | 5 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |  |
|  | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| 4. | Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности | - | - | - | - | - | - |  |
| 5. | Удельный вес объектов и услуг, предоставляемых на них в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, соответствующих требованиям по обеспечению условий их доступности для инвалидов (от общего количества объектов и услуг, предоставляемых в этой сфере), в том числе: | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| 5.1 | доля инвалидов (детей-инвалидов), получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов (детей-инвалидов), имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации); | 44 | 45,5 | 46,5 | 47 | 48 | 50 |  |
| 5.2. | удельный вес организаций социального обслуживания, в которых созданы условии их доступности для инвалидов (от общей численности таких учреждений), в том числе: - учреждения, предоставляющие социальные услуги в полустацинарной форме социального обслуживания; - учреждения, предоставляющие социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания; | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.3. | удельный вес организаций социального обслуживания, в которых обеспечено сопровождение получения социальных услуг по территории организации при пользовании услугами (от общего количества таких организаций), в том числе: - учреждения, предоставляющие социальные услуги в полустацинарной форме социального обслуживания; | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.4. | доля инвалидов получающих социальные услуги в форме социального обслуживания на дому; | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| 5.5 | доля инвалидов, получивших реабилитационные мероприятия по профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации); | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.6. | удельный вес приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов (в общей численности объектов органов службы занятости); | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| 5.7. | доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста); | 15 | 15 | 15,5 | 15,5 | 16 | 16 |  |
| 5.8. | доля инвалидов, работающих в условиях соответствующих санитарно-гигиеническим нормам с учетом ограничений их жизнедеятельности (от общей численности работающих инвалидов); | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.9. | доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве) | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 |  |
| 6. | Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения в соответствии с действующим законодательством (от общего количества таких сотрудников, предоставляющих услуги населению) | - | - | - | - | - | - |  |
| 7. | Удельный вес услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (от общего количества предоставляемых учреждение услуг) | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| 8. | Доля работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (от общего количества сотрудников персонала, предоставляющих данные услуги населению) | 29,6 | 33,3 | 36,6 | 40 | 41,6 | 41,6 |  |
| 9. | Удельный вес транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов (от общего количества транспортных средств, на которых осуществляются перевозки пассажиров) | - | - | - | - | - | - |  |
| 10. | Удельный вес объектов сфере труда, занятости и социальной защиты населения, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и представляемых на них услуг (от общего их количества) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| 11. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение органов власти и общества к проблемам инвалидов, от общей численности опрошенных инвалидов | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 |  |
| 12 | Удельный вес общественно-просветительских информационных, в том числе рекламных кампаний, содержащих мероприятия по формированию толерантного отношения к инвалидам, от общей численности всех рекламных компаний | - | - | - | - | - | - |  |
| 13. | Удельный вес региональных целевых программ, содержащих мероприятия по улучшению условий доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего числа принятых региональных программ | - | - | - | - | - | - |  |
| 14. | Доля персонала, оказывающего услуги населению и прошедшего обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего числа специалистов, оказывающих услуги населению | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |
| 15. | Удельный вес инфраструктурных объектов (в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты населения, физической культуры и спорта, культуры, информации и связи, жилищно-коммунального хозяйства и строительства, торговли), на которых для инвалидов по зрению обеспечиваются (от общего количества таких объектов, на которых предоставляются услуги населению): | - | - | - | - | - | - |  |
| 15.1. | дублирование необходимой для ознакомления зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; | - | - | - | - | - | - |  |
| 15.2. | размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по зрению к объектам; | - | - | - | - | - | - |  |
| 15.3. | наличие сотрудников, на которых норматноадминистративно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам по зрению в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, включая сопровождение, и которые подготовлены для исполнения этих функций; | - | - | - | - | - | - |  |
| 15.4. | допуск тифлосурдопереводчика; | - | - | - | - | - | - |  |
| 15.5. | допуск собаки-проводника | - | - | - | - | - | - |  |
| 16. | Удельный вес инфраструктурных объектов (в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты населения, физической культуры и спорта, культуры, информации и связи, жилищно-коммунального хозяйства и строительства, торговли), на которых для инвалидов по слуху обеспечиваются (от общего количества таких объектов, на которых предоставляются услуги населению): | - | - | - | - | - | - |  |
| 16.1. | дублирование необходимой звуковой информации; | - | - | - | - | - | - |  |
| 16.2. | допуск сурдопереводчика; | - | - | - | - | - | - |  |
| 16.3. | размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по слуху к объектам; | - | - | - | - | - | - |  |
| 16.4. | наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам по слуху в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, и которые подготовлены для исполнения этих функций | - | - | - | - | - | - |  |
| 17. | Удельный вес инфраструктурных объектов (в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты населения, физической культуры и спорта, культуры, информации и связи, жилищно-коммунального хозяйства и строительства, торговли), на которых для инвалидов с нарушениями опорно – двигательного аппарата обеспечиваются (от общего количества таких объектов, на которых предоставляются услуги населению): | - | - | - | - | - | - |  |
| 17.1. | оснащенные ассистивными приспособлениями и адаптивными средствами в целях обеспечения возможности самостоятельного передвижения инвалида по территории объекта, входа и выхода, в том числе с использованием кресла-коляски; | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  |
| 17.2. | размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с нарушениями опорно – двигательного аппарата к объектам; | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |  |
| 17.3. | наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам с нарушениями опорно – двигательного аппарата в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, включая сопровождение, и которые подготовлены для исполнения этих функций | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 18. | Удельный вес введенных в отчетном периоде в эксплуатацию, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, соответствующих требованиям доступности для инвалидов, от общего числа введенных в эксплуатацию, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры | - | - | - | - | - | - |  |
| 19. | Доля доступных для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры междугородного и внутригородского пассажирского транспорта в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего количества объектов транспортной инфраструктуры междугородного и внутригородского пассажирского транспорта | - | - | - | - | - | - |  |
| 20. | Доля транспортных средств общего пользования, оборудованных для перевозки инвалидов в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего числа транспортных средств применительно к автомобильному транспорту | - | - | - | - | - | - |  |
| 21. | Доля торговых объектов, на которых организовано оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг, а также оснащенных креслами-колясками, пандусами, подъемниками, лифтами, системами навигации, указателями, от общего числа торговых объектов | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |  |
| 22. | Удельный вес организаций (работодателей), выполняющих установленные им квоты по трудоустройству инвалидов, от общего числа таких организаций (работодателей), которым установлены квоты | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |  |
| 23. | Удельный вес предприятий, на которых занято более 50% инвалидов, получающих меры социальной поддержки, содействия, помощи субъекта Российской Федерации, от общего числа таких предприятий в регионе | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| 24. | Удельный вес специальных рабочих мест, созданных в негосударственных организациях для трудоустройства на них инвалидов, от общего числа рабочих мест, имеющихся в данных организациях | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 25. | Удельный вес инвалидов, замещающих должности в органах государственной власти субъекта Российской Федерации, в государственных и муниципальных учреждениях, от общего числа данных должностей в субъекте Российской Федерации | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 26. | Удельный вес инвалидов, замещающих муниципальные должности, от общего количества муниципальных служащих | - | - | - | - | - | - |  |
| 27. | Удельный вес инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях, от общего числа обучающихся инвалидов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 28. | Удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в отдельных (коррекционных) классах общеобразовательных организаций, от общего числа обучающихся инвалидов | - | - | - | - | - | - |  |
| 29. | Удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в отдельных (коррекционных) образовательных организациях, от общей численности обучающихся инвалидов | - | - | - | - | - | - |  |
| 30. | Доля инвалидов, получающих образование на дому, в том числе дистанционно, от общего числа обучающихся инвалидов | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
| 31. | Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами, от общего числа педагогических работников образовательных организаций | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 32. | Численность подготовленных для работы с инвалидами тьюторов, помощников, посредников в расчете на определенное количество (10 чел.) обучающихся инвалидов | - | - | - | - | - | - |  |
| 33. | Доля образовательных организаций (в том числе профессионального обучения и профессионального образования), в которых обеспечены специальные условия для получения образования инвалидами и другими обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, предусмотренные частью 3 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от общего количества образовательных организаций | - | - | - | - | - | - |  |
| 34. | Удельный вес приспособленных для обучения инвалидов (по зрению, слуху, инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата) аудиторий и иных помещений от общего числа аудиторий и помещений в образовательных организациях | - | - | - | - | - | - |  |
| 35 | Доля медицинских организаций, оснащенных оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов (по зрению, слуху, инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата), от общего числа медицинских организаций | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |  |
| 36. | Доля социальных услуг, предоставляемых организациями социального обслуживания, признанных в результате независимой оценки качества их предоставления, доступными для инвалидов, от общего числа предоставляемых социальных услуг | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 37. | Удельный вес работников организаций социального обслуживания, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего числа работников данных организаций | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 38. | Доля инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года (после 1 января 2005 года), от общего числа инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |  |
| 39. | Доля инвалидов и семей, имеющих детей - инвалидов, получивших в отчетном периоде жилое помещение и улучшивших свои жилищные условия от общего числа инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий | - | - | - | - | - | - |  |
| 40. | Удельный вес жилых домов, оборудованных приспособлениями для обеспечения их физической доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (пандусами, подъемными платформами, лифтами), от общего числа жилых домов | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,5 | 1 |  |
| 41. | Удельный вес принятых в эксплуатацию в отчетном периоде жилых многоквартирных домов с заключением о том, что они полностью приспособлены с учетом потребностей инвалидов, от общего числа принятых многоквартирных домов | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 42. | Удельный вес инвалидов - пользователей общедоступных (публичных) библиотек (всего, из них: дети до 14 лет; молодежь 15-24 лет), от общего числа пользователей библиотек | 33,8 27,1 6,7 | 34 28 7 | 35 29 8 | 36 30 9 | 37 31 10 | 38 32 11 |  |
| 43. | Удельный вес документов библиотечного фонда специальных форматов для инвалидов по зрению, имеющихся в общедоступных библиотеках, от общего объема библиотечного фонда | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 |  |
| 44. | Доля специалистов учреждений культуры, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего числа таких специалистов | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 45. | Удельный вес приспособленных экспозиций (помещений) музеев и выставочных залов для инвалидов в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), в общем количестве экспозиций | - | - | - | - | - | - |  |
| 46. | Удельный вес мест в зрительных залах, оборудованных для инвалидов с нарушениями зрения и слуха и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, от общего числа мест в зрительных залах | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 2 |  |
| 47. | Удельный вес гостиниц, оснащенных и оборудованных в целях обеспечения их доступности для инвалидов, от общего числа таких гостиниц в сфере туристической деятельности | - | - | - | - | - | - |  |
| 48. | Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Удельный вес инвалидов, участвующих в деятельности общественных, волонтерских или благотворительных организаций (движений), от общей численности инвалидов | 23 | 25 | 27 | 29 | 30 | 30 |  |

II. План мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия |  | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой базы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработканормативных правовых актов, регулирующих предоставление услуг с учетом обеспечения доступности для инвалидов и других МГН, в приоритетных сферах их жизнедеятельности в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными федеральными органами исполнительной власти |  | Постановления главы администрации МР «Бабынинский район» |  | Отдел СЗН, Отел культуры, отдел народного образования, Центральная районная больница, Отдел по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике, Центра занятости | 2015-2018 гг. | Принятие нормативных правовых актов в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Бабынинском районе |
| 1.2. | Проведение специальных социологических исследований в районе (изучение мнения инвалидов о доступности объектов и услуг; об отношении населения к проблемам инвалидов) |  |  |  | Отдел социальной защиты населения, отдел культуры, отдел народного образования, отдел культуры, Центральная районная больница, Отдел по физическое культуре, спорту, туризму и молодежной политике, Центр занятости | 2015-2020 гг. | Сбор аналитической информации в целях совершенствования нормативной правовой базы сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Бабынинском районе |
| Раздел 2. Мероприятия по этапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава транспортных средств, связи и информации) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | .Модернизация подвижного состава автомобильного транспорта (закупка адаптированного автомобильного транспорта либо приспособление (оборудование) имеющегося автомобильного транспорта для инвалидов) |  | » |  | Администрация МР «Бабынинский район», Муниципальное автопредприятие | 2015-2020 гг. | Обеспечение доступности подвижного состава основных видов пассажирского |
| 2.2. | Организация и проведение информационных и просветительских кампаний по вопросам социализации людей с ограниченными возможностями здоровья (изготовление наглядной информации, публикация и освещение информационных материалов в средствах массовой информации) |  | » |  | Отдел социальной защиты населения администрации МР «Бабынинский район», ГБУ КО «Бабынинский центр соц. обслуживания | 2018-2020 гг. | Преодоление социальной разобщенности и отношенческих барьеров в обществе |
| 2.3. | Размещение в видео-, аудиороликов и других видеоматериалов по формированию толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья и их проблемам |  | » |  | Отдел СЗН,Отдел культуры, отдел народного образования, ГБУ КО «Бабынинский центр соц. обслуживания | 2015-2018 гг. | Преодоление социальной разобщенности и отношенческих барьеров в обществе |
| Раздел 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Адаптация учреждений здравоохранения к обслуживанию инвалидов (установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, расширение дверных проемов и др.) |  |  | Учреждения здравоохранения | 2015-2020 гг. | Формирование условий доступности объектов здравоохранения и соответствующих услуг для инвалидов и других МГН |
| 3.2. |  | Адаптация учреждений социальной защиты к обслуживанию инвалидов (установка пандусов, поручней, приобретение гусеничных подъемников для лестничных маршей, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, расширение дверных проемов, приспособление путей движения внутри зданий и др.) |  |  | Отдел СЗН, ГБУ КО «Бабынинский Центр соцобслуживания» | 2015-2020 гг. | Формирование условий доступности объектов социальной защиты и соответствующих услуг для инвалидов и других МГН |
| 3.3. |  | Адаптация учреждений физической культуры и спорта, областного молодежного центра к обслуживанию инвалидов (установка пандусов, поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, расширение дверных проемов, приспособление санитарно-гигиенических помещений и др.) |  | » | Отдел по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике | 2015-2020 гг. | Формирование условий доступности объектов физической культуры спорта и соответствующих услуг для инвалидов и других МГН |
| 3.4. |  | Строительство, реконструкция спортивных объектов муниципальной собственности (в том числе физкультурно-оздоровительных комплексов), в том числе оплата расходов на проведение изготовления проектно-сметной документации, предпроектных работ, инженерно-геодезических, инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий, государственной экспертизы проектно-сметной документации и осуществление входного контроля над проектно-сметной документацией |  |  | Администрация МР «Бабынинский район»,Отдел по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике | 2015-2020 гг. | Обеспечение условий доступности объектов спортивной направленности при формировании технического задания на разработку проектоно-сметной документации по строительству спортивных объектов, проведение мероприятий по организации «безбарьерного» доступа для инвалидов и других МГН |
| 3.5. |  | Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и выделение призового фонда для организации физкультурно-массовой и спортивной работы с населением по месту жительства в муниципальных образованиях Калужской области, в том числе оплата расходов, связанных с проведением экспертизы поставляемого товара, выполненных работ или оказанных услуг |  |  | Органы местного самоуправления Бабынинского района (по согласованию) | 2015-2020 гг. | Обеспечение условий доступности объектов спортивной направленности и соответствующих услуг |
| 3.6. |  | Адаптация учреждений культуры (музеи, театры, выставочные залы, библиотеки) к обслуживанию инвалидов (установка пандусов, поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, расширение дверных проемов, приобретение подъемных устройств, приспособление путей движения внутри зданий и др.) |  |  | Отдел культуры, отдел народного образования | 2015-2020 гг. | Формирование условий доступности объектов культуры (музеев, театров, выставочных залов, библиотек) и соответствующих услуг для инвалидов и других МГН |
| 3.7. |  | Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом |  |  | Отдел народного образования | 2015-2020 гг. | Повышение доступности и качества образовательных услуг для инвалидов в Бабынинском районе |
| 3.8. |  | Создание в государственных общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом |  |  | Отдел народного образования | 2015-2020 гг. | Повышение доступности и качества образовательных услуг для инвалидов в Бабынинском районе |
| 3.9.. |  | Оснащение учреждений социальной защиты техническими средствами, адаптированными для инвалидов (функциональные вспомогательные средства для подъема и обслуживания инвалидов и др.) |  |  | Отдел социальной защиты населения | 2015-2020 гг. | Повышение доступности и качества реабилитационных, социальных услуг для инвалидов в Бабынинском районе |
| 3.10. |  | Развитие службы «Социальное такси» и других технологий мобильного социального обслуживания |  |  | Отдел социальной защиты населения | 2016-2020 гг. | Повышение доступности и качества реабилитационных, социальных услуг для инвалидов в Бабынинском районе |
| 3.11.. |  | Оснащение учреждений культуры (музеи, театры, выставочные залы, библиотеки) оборудованием, адаптированным для инвалидов (описание объектов искусства шрифтом Брайля, голосовое дублирование, установка индукционной петли, индивидуальные беспроводные устройства, компьютеры с экранным доступом для инвалидов по зрению, внедрение в практику работы библиотек тифлофлеш-технологий и др.) |  |  | Отдел культуры | 2015-2020 гг. | Повышение доступности и качества услуг в сфере культуры для инвалидов в Бабынинском районе |
| 3.12. |  | Обслуживание на дому людей с ограниченными возможностями в отделе абонемента библиотек |  |  | Отдел культуры | 2018-2020 гг. | Повышение доступности и качества услуг в сфере культуры для инвалидов в Бабынинском районе |
| 3.13. |  | Поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту (оснащение спортивными реабилитационными тренажерами, спортивной экипировкой, автотранспортом, инвентарем и спецоборудованием и др.) |  |  | Отдел физической культуры, спорта, туризма и молодежной политике | 2015-2020 гг. | Повышение доступности и качества услуг в сфере физической культуры и спорта для инвалидов в Бабынинском районе |
| 3.14. |  | Оснащение учреждений здравоохранения техническими средствами, адаптированными для инвалидов (функциональные вспомогательные средства для подъема и обслуживания инвалидов и других маломобильных групп населения и др.) |  | » | Учреждения здравоохранения | 2015-2020 гг. | Повышение доступности и качества услуг в сфере здравоохранения для инвалидов вБабынинском районе |
| 3.15. |  | Содействие самозанятости инвалидов, признанных в установленном порядке безработными |  |  | Цент занятости | 2015-2020 гг. | Создание условий для самозанятости инвалидов в районе |
| 3.16. |  | Организация и проведение для инвалидов и мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов |  |  | Отдел социальной защиты населения | 2018-2020 гг. | Повышение доступности и качества реабилитационных, социальных услуг для инвалидов в районе |
| Раздел 4. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение совещаний, конференций, семинаров и других обучающих мероприятий по программам повышения квалификации по вопросам социальной интеграции инвалидов для специалистов социальной сферы, а также участие представителей министерства труда и социальной защиты Калужской области в конференциях, семинарах и других обучающих мероприятиях по программам повышения квалификации по указанным вопросам, проводимых в других регионах Российской Федерации |  |  |  | Отдел социальной защиты | 2018-2020 гг. | Создание системы должного информационно-методического обеспечения, повышения квалификации и аттестации специалистов, занятых в системе реабилитации и социальной интеграции инвалидов |
| 4.2. | Организация курсов обучения (профессиональная переподготовка, повышение квалификации) для педагогов по специальностям: «логопедия», «сурдопедагогика», «тифлопедагогика», «олигофренопедагогика» |  |  |  | Отдел СЗН,Отдел культуры, отдел народного образования |  | Создание системы должного информационно-методического обеспечения, повышения квалификации и аттестации специалистов, занятых в системе реабилитации и социальной интеграции инвалидов |
| 4.3. | Обучение сотрудников музеев по разработке экскурсий для инвалидов по зрению |  | » |  | Отдел народного образования |  | Создание системы должного информационно-методического обеспечения, повышения квалификации и аттестации специалистов, занятых в системе реабилитации и социальной интеграции инвалидов |

- Формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других МГН в районе;

- обеспечение межведомственного взаимодействия и координации работ исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления при формировании условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в районе;

- сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в районе с целью размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;

- обеспечение доступности подвижного состава основных видов пассажирского  для инвалидов и других МГН;

- повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов в  районе;

- создание системы должного информационно-методического обеспечения, повышения квалификации и аттестации специалистов, занятых в системе реабилитации и социальной интеграции инвалидов;

- создание эффективно действующей системы информационного консультативного обеспечения инвалидов и других МГН на основе традиционных и современных информационно-коммуникационных технологий с учетом особых потребностей инвалидов;

- создание условий для получения детьми-инвалидами образования в общеобразовательных организациях, улучшение материально-технической базы общеобразовательных организаций с целью обеспечения беспрепятственного доступа детей-инвалидов;

- укрепление материально-технической базы учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в районе;

- преодоление социальной разобщенности и отношенческих барьеров в обществе