РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2014 года                                                                                 № 1228

Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры муниципального района «Бабынинский район» на 2015-2017 годы»

В соответствии с постановлением администрации МР «Бабынинский район» от 02.08.2013 г. №756 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ МР «Бабынинский район», их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ МР «Бабынинский район», руководствуясь Решением Районного Собрания МР «Бабынинский район» от 29.09.2009 года №380 «Об утверждении положения о муниципальных правовых актах муниципального района «Бабынинский район» администрация МР «Бабынинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры муниципального района «Бабынинский район» на 2015-2017 годы» (далее – Программа) в новой редакции (приложение).

- Постановление администрации МР «Бабынинский район» от 12.07.2012 №680 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры муниципального района «Бабынинский район» на 2012-2015 годы» признать утратившими силу с 01.01.2015 года.

- Финансовому отделу администрации МР «Бабынинский район» (Воробьевой Е.А.) предусмотреть финансовое обеспечение Программы за счет средств бюджета МР «Бабынинский район».

- Отделу культуры администрации МР «Бабынинский район» (Степанчиковой Т.М.) своевременно обеспечить реализацию Программы и контролировать выполнение работ в соответствии с приложением.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Яничева В.В.

Глава администрации Н.А. Калиничев

Приложение

к постановлению

администрации МР «Бабынинский район»

от 17.12.2014 г. №1228

Муниципальная программа

«Развитие культуры муниципального района «Бабынинский район»

на 2015-2017 годы

Паспорт

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального района «Бабынинский район» на 2015-2017 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация МР «Бабынинский район» |
| Разработчик Программы | Отдел культуры администрации МР «Бабынинский район» |
| Цель Программы Задачи Программы Важнейшие целевые индикаторы | 1. Сохранение и развитие культурного потенциала Бабынинского района. 2. Поддержка традиционных и развитие новаторских форм деятельности в области культуры и дополнительного образования в сфере культуры. 1.Формирование активного культурного пространства, создание условий для равного доступа к культурным ценностям всех жителей Бабынинского района. 2. Обеспечение поддержки и стимулирование развития культурного и творческого потенциала. 3. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры -посещаемость населением культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры; -количество участников клубных формирований; -доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии; -уровень комплектования книжных фондов общедоступных библиотек; -количество образовательных программ, действующих в детских школах искусств; -количество обучающихся в детских школах искусств. |
| Срок реализации Программы | 2015-2017- годы |
| Объемы и источники финансирования | в 2015 г. – 41014,5 тыс. рублей; в 2016 г. – 48925,0 тыс. рублей; в 2017 г. – 54881,0 тыс. рублей; Всего 144820,5 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - реализация конституционного права РФ каждого гражданина на свободный доступ к культурным ценностям и культурно - досуговой деятельности; - возрождение духовности, нравственности и патриотизма, формирования здорового образа жизни и эстетического воспитания молодежи; - возрождение традиционных национальных культур самобытных промыслов и ремесел, создания условий для эффективного сохранения культурного наследия народов, проживающих на территории района; - обеспечение культурным обслуживанием жителей малых деревень; - модернизация материальной базы, технического и технологического оснащения учреждений культуры, создание условий для развития культурно – досуговой деятельности в районе; - совершенствование и развитие форм и методов культурно - досуговых мероприятий, улучшения деятельности художественных любительских коллективов, более активного их участия в культурном обслуживании населения в современных экономических условиях, развитие народного творчества; - привлечение дополнительных бюджетных источников финансирования, внедрения нетрадиционных форм обслуживания; - развитие дополнительного образования в области культуры и искусства, открытие новых отделений; - развитие благоприятных условий для профессионального роста и творческого совершенствования кадров учреждений культуры; поддержка системы непрерывного профессионального образования и переподготовки кадров. |

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из бюджета МР «Бабынинский район», ежегодно уточняются в соответствии с решениями Районного Собрания МР «Бабынинский район» на очередной финансовый год и на плановый период.

- Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами

На удовлетворение духовных, творческих и образовательных потребностей всех социальных категорий населения Бабынинского района направлена работа районных учреждений культуры: муниципального казенного учреждения культуры «Бабынинская межпоселенческая централизованная библиотечная система», муниципального казенного учреждения культуры «Бабынинский районный Дом культуры», муниципальных казенных общеобразовательных учреждений «Детская школа искусств» п. Бабынино и «Детская школа искусств» п. Воротынск.

В состав МКУК «Бабынинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» входит центральная районная библиотека, районная детская библиотека, Воротынская муниципальная библиотека и 14 сельских библиотек-филиалов. Районные библиотеки являются ведущими культурными, образовательными и библиографическими центрами, основным хранилищем отечественной и зарубежной литературы на территории Бабынинского района и являются методическим центром для сельских библиотек-филиалов.

МКУК «Бабынинский районный Дом культуры» координирует работу всех муниципальных культурно-досуговых учреждений района, выполняя функции методического центра по всем направлениям народного творчества, организует культурно-досуговое обслуживание населения района. Формирует единое культурное пространство Бабынинского района посредством совершенствования художественного и профессионального уровня концертов, разнообразия форм мероприятий, разработки новых форм привлечения зрителей, пропаганды всех форм и жанров искусства среди разных слоев населения.

Важным направлением деятельности учреждения является проведение благотворительных мероприятий для социально-незащищенных групп населения: инвалидов, детей-сирот, пенсионеров.

МКУК «Детская школа искусств» п. Бабынино и МКУК «Детская школа искусств» п. Воротынск обеспечивают доступность образовательного процесса,

удовлетворяют потребности детей в интеллектуальном и культурном развитии, предоставляют самые широкие возможности для успешного освоения образовательных программ, создают условия для постоянного повышения уровня профессионального мастерства преподавателей, ведут пропаганду музыкального искусства среди населения с целью привлечения большего числа детей к обучению музыке. Всего в детских школах искусств обучаются 474 человека.

Несмотря на достигнутые положительные результаты деятельности в сфере культуры МР «Бабынинский район», отрасль нуждается в более интенсивной муниципальной поддержке.

Техническое оснащение муниципальных учреждений культуры не вполне соответствуют современным требованиям предоставления услуг в сфере культуры. Здания требуют текущего или капитального ремонта.

Острой проблемой остается приобретение музыкальной аппаратуры, светового оборудования, мебели, музыкальных инструментов, сценических костюмов. Слабая материально-техническая база учреждений культуры увеличивает разрыв между культурными потребностями населения и возможностями их удовлетворения.

Недостаток компьютерной техники не дает возможности внедрить автоматизированные системы статистической отчетности, повысить оперативность и качество информационного обслуживания населения.

Остается проблемой пополнение библиотечных фондов книгами и периодическими изданиями. Фонды библиотек приходят в негодность, количество списанных книг превышает количество поступающих.

В учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры существует дефицит молодых творческих кадров.

Обозначенные проблемы в сфере культуры МР «Бабынинский район» подтверждают необходимость оказания муниципальной поддержки в целях модернизации и развития объектов культуры района, создания условий для творчества, доступности культурных услуг и ценностей для всех жителей МР «Бабынинский район».

2. Основные цели и задачи Программы

Цели Программы:

- сохранение и развитие культурного потенциала Бабынинского района

- поддержка традиционных и развитие новаторских форм деятельности в области культуры.

Задачи Программы:

- формирование активного культурного пространства, создание условий для доступа к культурным ценностям всех жителей Бабынинского района;

- обеспечение поддержки и стимулирование развития культурного и творческого потенциала;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры.

3. Финансовое обеспечение

Программа финансируется за счет средств бюджета МР «Бабынинский район».

Финансирововое обеспечение Программы осуществляется в соответствии с перечнем программных мероприятий на основании нормативных правовых актов, действующих на территории МР «Бабынинский район», на основании договоров, заключаемых с исполнителями отдельных мероприятий Программы, на основе государственных контрактов, заключаемых по итогам размещения заказов на выполнение работ, оказание услуг.

При реализации Программы возможно возникновение финансовых рисков, связанных с:

- неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий;

- увеличением затрат на отдельные программные мероприятия, связанные с разработкой проектно-сметной документации, в связи с чем уточняются объемы финансирования по объектам, что потребует внесения изменений в Программу;

- более высоким ростом цен на отдельные виды услуг, оказание которых предусмотрено в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.

- 4. Механизм реализации Программы

Исполнители программных мероприятий определяются в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

- 5. Организация управления Программой и контроль за ходом

ее выполнения

Контроль за ходом реализации программы осуществляет отдел культуры администрации МР «Бабынинский район».

Ответственными исполнителями программы являются руководители учреждений культуры.

Отдел культуры осуществляет:

-	координацию деятельности по реализации мероприятий программы;

-	текущее управление реализацией мероприятий программы;

- рассмотрение материалов о ходе реализации программы и по мере необходимости уточнение мероприятий, предусмотренных программой, объёмов финансирования;

-	контроль за деятельностью подведомственных учреждений;

-	ведение ежегодной отчетности по реализации программы

-	оценку результативности реализации программы, анализ причин невыполнения целевых индикаторов;

-	направление отчетов о ходе выполнения долгосрочной целевой программы в отдел финансов администрации МР «Бабынинский район ежегодно до 1 февраля.

Исполнителями мероприятий программы являются:

- МКУК «Бабынинская межпоселенческая централизованная библиотечная система»;

- МКУК «Бабынинский районный Дом культуры»;

- МКУК «Детская школа искусств» п. Бабынино:

- МКУК «Детская школа искусств» п. Воротынск.

Исполнители мероприятий программы несут ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий и за достижение утверждённых значений целевых индикаторов программы.

6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Реализация Программы позволит:

- укрепить материально-техническую базу учреждений культуры;

- - увеличить уровень комплектования книжных фондов общедоступных библиотек;

-увеличить показатель посещаемости населением культурно-досуговых мероприятий, предоставлять ежегодно более чем 1,6 тысячам жителям Бабынинского района возможность участвовать в различных клубных формированиях в соответствии с установленными требованиями к объему и качеству услуг;

-модернизировать компьютерную сеть;

-обеспечить учреждения культуры района информационно-методическими материалами в соответствии с их потребностями;

- повысить доступность и расширить спектр услуг, предоставляемых учреждениями культуры;

- повысить интерес населения к кинопоказам;

- увеличить контингент учащихся детских школ искусств;

- приобрести новые инструменты, оборудование, инвентарь для детских школ искусств;

-привлечь молодых специалистов к работе в учреждениях культуры.

Кроме того, осуществление программных мероприятий будет способствовать формированию единого культурного пространства МР «Бабынинский район», сохранению культурного потенциала и культурного наследия района, формированию культурной политики в соответствии со стратегией развития МР «Бабынинский район» в интересах его инвестиционной привлекательности и повышения качества жизни населения района.

Приложение №1

к муниципальной Программе

«Развитие культуры МР «Бабынинский район»

на 2015-2017 годы»

Основные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры МР «Бабынинский район» на 2015 – 2017 годы»

1. Основные мероприятия Программы по муниципальному казенному учреждению культуры «Бабынинская межпоселенческая централизованная библиотечная система»

| № п.п. | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственные за реализацию мероприятия | Источники финансирования | Сумма расходов (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1. | Внедрение отраслевой системы оплаты труда работников учреждения | 2015-2017 | Отдел культуры, МКУК «Бабынинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» | Местный бюджет | 12840,0 | 3720,0 | 4150,0 | 4970,0 |
| 1.2. | Содержание учреждения (коммунальные услуги, услуги связи, приобретения, текущие ремонтные работы) | 2015-2017 | Отдел культуры, МКУК «Бабынинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» | Местный бюджет | 840,0 | 240,0 | 280,0 | 320,0 |
| 1.3. | Ремонт здания районной библиотеки | 2015-2017 | Отдел культуры, МКУК «Бабынинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» | Местный бюджет | 1550,0 | 250,0 | 600,0 | 700,0 |
| 1.4. | Обслуживание системы пожарной безопасности и приборов учета теплоэнергии | 2015-2017 | Отдел культуры, МКУК «Бабынинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» | Местный бюджет | 350,0 | 105,0 | 115,0 | 130,0 |
| 1.5. | Подписка на периодические издания, комплектование библиотечного фонда | 2015-2017 | Отдел культуры, МКУК «Бабынинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» | Местный бюджет | 620,0 | 150,0 | 200,0 | 270,0 |
| 1.6. | Организация и проведение мероприятий к памятным и знаменательным датам календаря. | 2015-2017 | Отдел культуры, МКУК «Бабынинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» | Местный бюджет | 120,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 |
| 1.7. | Изготовление проектно-сметной документации и строительство детской библиотеки | 2015-2017 | Отдел культуры, МКУК «Бабынинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» | Местный бюджет | 5000,0 | 1000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| 1.8. | Приобретение библиобуса | 2015 | Отдел культуры, МКУК «Бабынинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» | Местный бюджет | 500,0 | 500,0 |  |  |
| 1.9 | Повышение квалификации работников. Оценка условий труда, проведение медицинских осмотров. | 2015-2017 | Отдел культуры МКУК « Бабынинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» | Местный бюджет | 245,0 | 75,0 | 80,0 | 90,0 |
|  | Итого по разделу |  |  |  | 22065,0 | 6070,0 | 7465,0 | 8530,0 |
| 2. Основные мероприятия Программы по муниципальному казенному учреждению культуры «Бабынинский районный Дом культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2.1. | Внедрение отраслевой системы оплаты труда работников учреждения | 2015-2017 | Отдел культуры, МКУК «Бабынинский районный Дом культуры» | Местный бюджет | 17273,0 | 5003,0 | 5590,0 | 6680,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Содержание учреждения (услуги связи, коммунальные услуги, приобретения, текущие ремонтные работы) | 2015-2017 | Отдел культуры, МКУК «Бабынинский районный Дом культуры» | Местный бюджет | 1716,0 | 544,0 | 572,0 | 600,0 |
| 2.3 | Укрепление материально-технической базы учреждения. (ремонт здания) | 2015-2017 | Отдел культуры, МКУК «Бабынинский районный Дом культуры» | Местный бюджет | 2604,0 | 1604,0 | 500,0 | 500,0 |
| 2.4. | Обслуживание системы пожарной безопасности и приборов учета теплоэнергии | 2015-2017 | Отдел культуры, МКУК «Бабынинский районный Дом культуры» | Местный бюджет | 450,0 | 110,0 | 150,0 | 190,0 |
| 2.5. | Проведение культурно массовых мероприятий по обслуживанию населения района. | 2015-2017 | Отдел культуры, МКУК «Бабынинский районный Дом культуры» | Местный бюджет | 1350,0 | 350,0 | 450,0 | 550,0 |
| 2.6 | Поддержка деятельности народных самодеятельных коллективов, действующих в учреждениях культуры | 2015-2017 | Отдел культуры, МКУК «Бабынинский районный Дом культуры» | Местный бюджет | 750,0 | 150,0 | 250,0 | 350,0 |
| 2.7. | Приобретение автоклуба, автобуса, музыкальной аппаратуры, мебели, мягкого инвентаря, светового оборудования, костюмов. | 2015-2017 | Отдел культуры МКУК «Бабынинский районный Дом культуры» | Местный бюджет | 2100,0 | 500,0 | 800,0 | 800,0 |
| 2.8 | Повышение квалификации работников. Оценка условий труда, проведение медицинских осмотров. | 2015-2017 | Отдел культуры МКУК «Бабынинский районный Дом культуры» | Местный бюджет | 245,0 | 75,0 | 80,0 | 90,0 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  | 26488,0 | 8336,0 | 8392,0 | 9760,0 |

3. Основные мероприятия Программы по муниципальному казенному образовательному учреждению культуры дополнительного образования детей «Детская школа искусств» п. Бабынино

| 3.1. | Внедрение отраслевой системы оплаты труда работников учреждения | 2015-2017 | Отдел культуры, МКОУ ДОД «ДШИ» п. Бабынино | Местный бюджет | 19560,0 | 5670,0 | 6320,0 | 7570,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Содержание учреждения (услуги связи, коммунальные услуги, приобретения, текущие ремонтные работы) | 2015-2017 | Отдел культуры, МКОУ ДОД «ДШИ» п. Бабынино | Местный бюджет | 1450,0 | 350,0 | 500,0 | 600,0 |
| 3.3 | Укрепление материально-технической базы учреждения. (приобретение музыкальных инструментов, мебели, оргтехники, костюмов, ремонт крыши) | 2015-2017 | Отдел культуры, МКОУ ДОД «ДШИ» п. Бабынино | Местный бюджет | 2300,0 | 200,0 | 1600,0 | 500,0 |
| 3.4. | Обслуживание системы пожарной безопасности и приборов учета теплоэнергии | 2015-2017 | Отдел культуры, МКОУ ДОД «ДШИ» п. Бабынино | Местный бюджет | 310,0 | 80,0 | 100,0 | 130,0 |
| 3.5. | Мероприятия по поддержке и поощрению талантливых и одаренных детей . Участие творческих коллектив в районных, областных, региональных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, смотрах. | 2015-2017 | Отдел культуры, МКОУ ДОД «ДШИ» п. Бабынино | Местный бюджет | 1350,0 | 350,0 | 450,0 | 550,0 |
| 3.6 | Повышение квалификации педагогических и руководящих работников. Оценка условий труда, проведение медицинских осмотров. | 2015-2017 | Отдел культуры, МКОУ ДОД «ДШИ» п. Бабынино | Местный бюджет | 255,0 | 75,0 | 85,0 | 95,0 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  | 25225,0 | 6725,0 | 9055,0 | 9445,0 |

4. Основные мероприятия Программы по муниципальному казенному образовательному учреждению культуры дополнительного образования детей «Детская школа искусств» п. Воротынск

| 4.1. | Внедрение отраслевой системы оплаты труда работников учреждения | 2015-2017 | Отдел культуры, МКОУ ДОД «ДШИ» п. Воротынск | Местный бюджет | 53050,0 | 15370,0 | 17150,0 | 20530,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Содержание учреждения (услуги связи, коммунальные услуги, приобретения, текущие ремонтные работы) | 2015-2017 | Отдел культуры, МКОУ ДОД «ДШИ» п. Воротынск | Местный бюджет | 4290,0 | 790,0 | 1500,0 | 2000,0 |
| 4.3 | Укрепление материально-технической базы учреждения. (приобретение музыкальных инструментов, мебели, оргтехники, костюмов) | 2015-2017 | Отдел культуры, МКОУ ДОД «ДШИ» п. Воротынск | Местный бюджет | 2350,0 | 250,0 | 1600,0 | 500,0 |
| 4.4. | Обслуживание системы пожарной безопасности и приборов учета теплоэнергии | 2015-2017 | Отдел культуры, МКОУ ДОД «ДШИ» п. Воротынск | Местный бюджет | 370,0 | 105,0 | 125,0 | 140,0 |
| 4.5. | Мероприятия по поддержке и поощрению талантливых и одаренных детей . Участие творческих коллектив в районных, областных, региональных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, смотрах. | 2015-2017 | Отдел культуры, МКОУ ДОД «ДШИ» п. Воротынск | Местный бюджет | 1550,0 | 450,0 | 500,0 | 600,0 |
| 4.6 | Повышение квалификации педагогических и руководящих работников. Оценка условий труда, проведение медицинских осмотров. | 2015-2017 | Отдел культуры, МКОУ ДОД «ДШИ» п. Воротынск | Местный бюджет | 535,0 | 165,0 | 175,0 | 195,0 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  | 62145,0 | 17130,0 | 21050,0 | 23965,0 |

5. Основные мероприятия программы по Отделу культуры администрации МР «Бабынинский район»

| 5.1. | По отделу культуры | 2015-2017 | Отдел культуры администрации МР «Бабынинский район» | Местный бюджет | 3702,5 | 1161,5 | 1233,0 | 1308,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | По централизованной бухгалтерии | 2015-2017 | Отдел культуры администрации МР «Бабынинский район» | Местный бюджет | 4595,0 | 1442,0 | 1530,0 | 1623,0 |
| 5.3 | Проведение мероприятий районного и областного значения. | 2015-2017 | Отдел культуры администрации МР «Бабынинский район» | Местный бюджет | 600,0 | 150,0 | 200,0 | 250,0 |
|  | Итого по разделу |  |  |  | 8897,5 | 2753,5 | 2963,0 | 3181,0 |
|  | Всего по программе |  |  |  | 144820,5 | 41014,5 | 48925,0 | 54881,0 |