РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «18 »  декабря   2019 года                                                                          №701

О внесении изменений в муниципальную

программу «Развитие сельского хозяйства

и рынков сельскохозяйственной продукции

в Бабынинском районе  на 2013-2020 годы»

В рамках реализации «Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», учитывая значимость программы в техническом и технологическом перевооружении, повышении конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой на территории района предприятиями всех форм собственности и в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации МР «Бабынинский район» от 02.08.2013 № 756 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ МР «Бабынинский район», их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ МР «Бабынинский район», руководствуясь Решением Районного собрания МР «Бабынинский район» от 29.09.2009 № 380 «Об утверждении положения «О муниципальных правовых актах муниципального района «Бабынинский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в  муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Бабынинском районе на 2013-2020 годы»,  утвержденную Постановлением администрации МР «Бабынинский район» № 207 от 14.03.2013 года (далее – Программа) следующие  изменения:

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования» Паспорта Программы  изложить в новой редакции:

| Объёмы и источники финансирования | Общий объем средств, необходимых для реализации Программных мероприятий –16538,276(*) тыс. руб.; в том числе по годам: - Годы. - Местный бюджет(*); - Всего. - 2013; - -; - -. - 2014; - 2570,46; - 2570,46. - 2015; - 2193,0; - 2193,0. - 2016; - 1925,0; - 1925,0. - 2017; - 1993,904; - 1993,904. - 2018; - 2396,224; - 2396,224. - 2019; - 2667,413; - 2667,413. - 2020; - 2792,275; - 2792,275. - Итого; - 16538,276; - 16538,276. (*) Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из местного бюджета, ежегодно уточняются после принятия бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. |
| --- | --- |

  - Приложение к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Бабынинском районе на 2013-2020 годы»  изложить в новой редакции (Приложение № 1).

2. Финансовому отделу администрации МР «Бабынинский район» предусмотреть финансовое обеспечение Программы за счет средств бюджета МР «Бабынинский район». Объемы финансовых средств программы подлежат ежегодному уточнению при утверждении бюджета муниципального района «Бабынинский район» на очередной финансовый год.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.

Глава администрации                                                                                   В.В. Яничев

Приложение № 1 к

постановлению администрации МР «Бабынинский район»

№ 701от18.12.2019

Приложение к муниципальной программе

«Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной

продукции в Бабынинском районе на 2013-2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Бабынинском районе

на 2013 - 2020 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реали- зации | Ответст- венные за реали зацию мероп- риятия | Источ- ники финан- сирования | Сумма расходов тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 |  | 2018 | 2019 |  | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 |  |
| Создание условий для развития молочного и мясного скотоводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | субсидии на реализованное молоко с учетом молочной продуктивности коров и сохранности поголовья: За 1 тонну реализованного молока не ниже первого сорта при условии сохранения валового производства молока и уровне продуктивности коров свыше 4500 кг | 2013-2020 | Администрация МР «Бабынинский район», отдел сельского хозяйства администрации МР «Бабынинский район», сельхоз. предприятия | Местный бюджет | 2150 | - | 200 | 150 | 300 |  | 300 |  | 400 | 450 |  |  | 350 |
| 2. | субсидии на реализацию молодняка с живой массой не менее 450 кг в возрасте не старше 2-х лет: за 1 тонну реализованного молодняка живой массой не менее 450 кг в возрасте не старше 2-х лет | 2013-2020 | Администрация МР «Бабынинский район», отдел сельского хозяйства администрации МР «Бабынинский район», сельхоз. предприятия | Местный бюджет | 250 | - | 200 | 50 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  | Мероприятия по отделу сельского хозяйства администрации МР «Бабынинский район» для повышения профессионального мастерства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Оформление стендов областной выставки «Калужская осень» | 2013-2020 | Администрация МР «Бабынинский район», отдел сельского хозяйства администрации МР «Бабынинский район», сельхоз. предприятия | Местный бюджет | 73,226 | - | 7,5 | 7,0 |  | 5,0 | 10,904 |  | 8,5 |  | 14,322 |  | 20 |
| 3. | Празднование дня картофеля | 2013-2020 | Администрация МР «Бабынинский район», отдел сельского хозяйства администрации МР «Бабынинский район», сельхоз. предприятия | Местный бюджет | 68,804 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,804 |  | 35,0 |
| 3. | Подведение итогов работы за год. Чествование передовиков в связи с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | 2013-2020 | Администрация МР «Бабынинский район», отдел сельского хозяйства администрации МР «Бабынинский район», сельхоз. предприятия | Местный бюджет | 339,684 | - | 49,960 | 50,0 |  | 45,0 | 35,0 |  | 34,724 |  | 60,0 |  | 65,0 |
| 4. | Содержание аппарата отдела сельского хозяйства Бабынинского района | 2013-2020 | Администрация МР «Бабынинский район», отдел сельского хозяйства администрации МР «Бабынинский район» | Местный бюджет | 13456,562 | - | 2013 | 1836 |  | 1575 | 1648 |  | 1953 |  | 2109,287 |  | 2322,275 |
|  | Мероприятия по развитию подотрасли растениеводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Затраты по вовлечению сельхозугодий в сельскохозяйственное производство | 2013-2020 | Администрация МР «Бабынинский район», отдел сельского хозяйства администрации МР «Бабынинский район», сельхоз. предприятия | Местный бюджет | 50 | - | 50 | - |  | - | - | - |  |  | - |  | - |
| 3 | Субсидирование части затрат на приобретение элитных семян | 2013-2020 | Администрация МР «Бабынинский район», отдел сельского хозяйства администрации МР «Бабынинский район», сельхоз. предприятия | Местный бюджет | 150 | - | 50 | 100 |  | - | - | - |  |  | - |  | - |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | 2013-2020 |  | Местный бюджет | 16538,276 | - | 2570,46 | 2193 |  | 1925 | 1993,904 | 2396,224 |  |  | 2667,413 |  | 2792,275 |